## gantt
EJECUCION DE PROYECTO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Contrato / Fiscalización ejecución de Proyecto | RECREACTIVA | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1; EJECUCION DE PROYECTO S5; EJECUCION DE PROYECTO S12
Compra Material infraestructura | Externos | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1 to EJECUCION DE PROYECTO S2
Desarrollo Proyecto etapa 1 | Sostenedora | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1 to EJECUCION DE PROYECTO S4
Habilitación infraestructura | Externos | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1 to EJECUCION DE PROYECTO S4
Compras recursos materiales necesarios | Sostenedora | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1 to EJECUCION DE PROYECTO S4
Ornamentación espacio | Externos | bar: EJECUCION DE PROYECTO S1 to EJECUCION DE PROYECTO S4
Desarrollo Proyecto etapa 2 | Sostenedora | bar: EJECUCION DE PROYECTO S5 to EJECUCION DE PROYECTO S8
Habilitación de recursos destinado a espacio | Encargada Proyecto | bar: EJECUCION DE PROYECTO S5 to EJECUCION DE PROYECTO S8
Revisión de materiales distribuidos | Encargada Proyecto | bar: EJECUCION DE PROYECTO S5 to EJECUCION DE PROYECTO S8
Desarrollo Proyecto etapa 3 | Sostenedora | bar: EJECUCION DE PROYECTO S9 to EJECUCION DE PROYECTO S12
Inauguración | Encargada Proyecto | bar: EJECUCION DE PROYECTO S9 to EJECUCION DE PROYECTO S12
Inicio de funcionamiento | Encargada Proyecto
Evaluar inicio de proyecto | Sostenedora | bar: EJECUCION DE PROYECTO S11 to EJECUCION DE PROYECTO S12
Gantt del proyecto debe ser claro en definir: tiempos de ejecución, responsables, y riesgos asociados a la ejecución del proyecto.